Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Дом детского творчества»

Проект

опытной педагогической деятельности

детско – родительского Клуба «СО - Дружество»

Сроки реализации проекта:

сентябрь 2022 г.-июнь 2023 г.

2022 год

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Проектная группа | Кирова М.С., директор, руководитель проекта Акбирова А.В., педагог – организатор, руководитель Клуба Гильманова Л.Г., заместитель директора Аниченко Е.С., заместитель директора Клабукова Л.Г., заместитель директора |
| --- | --- |
| Сроки реализации | сентябрь 2022 г. - июнь 2023 г. |
| Этапы реализации | 1 этап - подготовительный (сентябрь 2022г. – октябрь 2022г.) 2 этап – содержательный (ноябрь 2022 г.– май 2023 г.) 3 этап – аналитический (июнь 2023 г.) |
| Цель Проекта | Создание детско-родительского Клуба как новой формы патриотического воспитания обучающихся |
| Задачи Проекта | - Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах патриотического воспитания при взаимодействии отцов и детей - Организовать деятельность детско-родительского Клуба |
| Прогнозируемые результаты | - Создана нормативно- правовая база детско-родительского Клуба - 80% педагогов приняли участие в методических мероприятиях на институциональном уровне и в ЧОУ ДПО «Академия родительского образования» г. Пермь по теме проекта - Привлечено не менее 10% отцов и обучающихся Дома детского творчества в детско-родительский Клуб - Реализовано 3 образовательных события, организованных Клубом, для отцов и детей, не входящих в состав Клуба - Создана информационная среда в «В Контакте» для информирования общественности о деятельности Клуба - Налажены партнерские отношения с Советом отцов муниципального округа - Создан кейс сценариев образовательных событий - Проведены образовательные события, направленные на патриотическое воспитание обучающихся |
| Участники проекта | Проектная группа Педагогические работники Родители (отцы) Обучающиеся |

Обоснование Проекта

Проблема патриотического воспитания в современной системе образования является актуальной и значимой, в Российском обществе происходят изменения, которые оказывают большое влияние на систему образования, что вызывает необходимость в воспитании свободной и ответственной личности.

Наиболее благоприятные условия для патриотического воспитания имеются в дополнительном образовании. Так как оно не ограничено стандартами, ориентировано на личностные интересы, потребности и способности ребенка, обеспечивает возможность самоопределения и самореализации, способствует созданию «ситуации успеха» и творческому развитию каждого обучающегося. Создаются условия для социально значимой деятельности и проявления активности, что, собственно, и способствует воспитанию патриотического сознания.

В Доме детского творчества патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений деятельности. Учреждение получило статус «Дом Юнармии» по подготовке юнармейцев, реализуются дополнительные общеобразовательные программы. Патриотическое воспитание обучающихся ведется по различным направлениям: военно-патриотическое, краеведческое, духовно-нравственное, социально-патриотическое и др. Можно выделить различные формы деятельности по реализации вышеперечисленных направлений: выполнение исследовательских работ по краеведению, организация поисковой работы, волонтерская работа и организация детских творческих конкурсов.

В коллективе имеется положительный опыт организации образовательных событий с родителями в Школе художественно-эстетического воспитания и Клубе семейного досуга, но недостаточно привлечены отцы обучающихся к воспитательному процессу.

В связи с этим, возникла потребность создания детско-родительского Клуба «Со -Дружество», как результативного средства патриотического воспитания посредством совместной деятельности отцов и детей.

Данный проект будет способствовать выполнению федерального проекта «Патриотическое воспитание» национального проекта «Образование» по целевому показателю организации деятельности Клуба отцов.

Деятельность Клуба будет направлена на патриотическое воспитание детей через организацию и проведение образовательных событий: квестов и фестивалей, встреч с интересными людьми, героями, посещение и изучение истории своего края, памятников малой Родины, истории рода, семьи; организацию детских творческих конкурсов.

Проект предусматривает корректировку содержания с учетом интересов и желаний родителей и обучающихся.

Деятельность Клуба будет организована по 4 направлениям:

1.Организация деятельности Совета детско-родительского Клуба

2.Образовательные события детско-родительского Клуба

3.Мероприятия Клуба для всех участников образовательного пространства

4.Медиа - площадка Клуба

Цели и задачи Проекта

Цель: создание детско-родительского Клуба как новой формы патриотического воспитания обучающихся

Задачи:

- Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах патриотического воспитания при взаимодействии отцов и детей.

- Организовать деятельность детско-родительского Клуба.

Прогнозируемые результаты:

- Создана нормативно- правовая база детско-родительского Клуба

- 80% педагогов приняли участие в методических мероприятиях на институциональном уровне и в ЧОУДПО «Академия родительского образования»

- Привлечено не менее 10% отцов и детей в детско-родительский Клуб

- Реализовано 3 образовательных события, проводимых Клубом для отцов и детей, не входящих в состав Клуба

- Создана информационная среда в «ВКонтакте» для информирования общественности о деятельности Клуба

- Налажены партнерские отношения с Советом отцов округа

- Создан кейс сценариев образовательных событий

- Проведены образовательные события, направленные на патриотическое воспитание обучающихся

Продукт проекта:

1.Нормативные документы детско-родительского Клуба

2.Кейс сценариев образовательных событий

3.Сообщество детско-родительского Клуба в «В Контакте»

План мероприятий по реализации проекта

| Подготовительный этап |  |  |
| --- | --- | --- |
| Содержание деятельности | Сроки реализации | Ответственный |
| Создание рабочей группы педагогов по реализации проекта (издание приказа) | Сентябрь 2022 г. | Директор |
| Разработка и утверждение Положения о детско-родительском Клубе «СО-Дружество», Совета клуба | Сентябрь 2022 г. | Заместитель директора |
| Презентация проекта на педагогическом совете | Сентябрь 2022 г. | Заместитель директора |
| Информационная деятельность по привлечению отцов и обучающихся в Клуб | Сентябрь 2022 г. | Рабочая группа |
| Формирование группы детско-родительского клуба | Сентябрь 2022 г. | Руководитель Клуба |
| Организационная встреча с отцами. Знакомство, обсуждение и корректировка плана работы Клуба | Сентябрь2022г. | Руководитель Клуба |
| Формирование Совета клуба | Сентябрь 2022г. | Руководитель Клуба |
| Организация семинара «Содержание и формы работы в детско-родительском Клубе «СО-Дружество» | Сентябрь 2022 г. | Заместитель директора |
| Организация участия педагогов в методических мероприятиях в ЧОУДПО «Академия родительского образования» | Сентябрь2022г.-апрель 2023 г. | Заместитель директора |
| Создание информационного ресурса - группы в «ВКонтакте» | Октябрь 2022 г. | Руководитель Клуба |
| Содержательный этап |  |  |
| 1.Организация деятельности Совета детско-родительского Клуба |  |  |
| Содержание деятельности | Сроки реализации | Ответственный |
| Согласование Положения о Совете клуба | Сентябрь -октябрь 2022 г | Руководитель Клуба |
| Заседания Совета клуба | 1 раз в 2 месяца |  |
| Взаимодействие с Советом отцов муниципального округа | Сентябрь 2022г –май 2023г. |  |
| Привлечение к проведению образовательных событий членов Совета отцов муниципального округа | Сентябрь2022 г.-май 2023 г |  |
| 2.Образовательные события детско-родительского Клуба |  |  |
| День Отца. Открытие Клуба. Интеллектуальный круиз «С чего начинается Родина?» | Октябрь | Клабукова Л.Г. |
| Креатив-лаборатория «Город Мастеров» Благотворительная акция «Твори добро» | Декабрь | Акбирова А.В. |
| Фестиваль «Мостик времени. Связь поколений» | Март | Акбирова А.В. |
| День здоровья Семейный спортивный праздник «Семейная радуга» | Апрель | Акбирова А.В |
| Квест -ориентирование «Помним! Гордимся!» | Май | Акбирова А.В. |
| Водный туристический поход по р. Буй «Красота родной природы» для самых активных семей | Июнь | Клабукова Л.Г. |
| Экскурсии по округу «Маршруты памяти» | 1 раз в квартал | Клабукова Л.Г. |
| Уроки добра и любви по теме: «Роль отца в воспитании детей» «10 заповедей для родителей» | 1раз в полугодие | РуководительКлуба |
| Клубный час «Кино- как средство воспитания патриотизма». Совместный просмотр и обсуждение фильмов в социальном кинозале | 1 раз в 2 месяца | РуководительКлуба |
| 3.Мероприятия Клуба для всех участников образовательного пространства |  |  |
| «Караван историй». Встречи с представителями героических профессий: - спасателями - военными - военными врачами | Ноябрь 2022 г. | Акбирова А.В. |
| Рождественская встреча «Свет волшебной звезды» | Январь 2023г. |  |
| Военно-спортивный праздник «Аты-баты, шли солдаты» | Февраль 2023 г. |  |
| 4.Медиа - площадка Клуба |  |  |
| Формирование информационной среды Клуба в социальной сети в «В контакте» | Октябрь 2022г | Руководитель Клуба |
| Добавление участников Клуба в группу | Октябрь 2022г |  |
| Наполнение информационный среды контентом о деятельности Клуба и методическими материалами в помощь отцам в воспитании детей | В течение срока реализации проекта |  |
| Согласование информации членами Совета Клуба отцов |  |  |
| Аналитический этап |  |  |
| Определение уровня удовлетворённости участников деятельностью детско-родительского Клуба | Июнь 2023г. | Руководитель Клуба |
| Оформление аналитической справки по итогам реализации проекта | Июнь 2023г. | Заместитель директора |
| Представление результатов реализации проекта на педагогическом совете «Итоги реализации проекта опытно-педагогической деятельности» | Июнь 2023г. | Заместитель директора |

Условия реализации проекта

| Система управления |  |
| --- | --- |
| Руководитель рабочей группы | - курирует деятельность участников проекта; - обеспечивает условия для реализации проекта. |
| Члены рабочей группы по реализации проекта | - планируют деятельность по реализации данного проекта; - консультируют педагогов по возникшим вопросам в ходе реализации проекта; - вносят предложения по корректировке и эффективной организации работы; - участвуют в аналитической деятельности по выявлению эффективности реализации плана Клуба |
| Педагогический совет | - заслушивает план реализации проекта и дает оценку эффективности реализации проекта |
| Совещание при директоре | - рассматривает промежуточные результаты реализации проекта - вносит коррективы в план реализации проекта |
| Кадровое обеспечение |  |
| В реализации проекта примут участие директор, заместители директора и педагоги дополнительного образования Дома детского творчества. |  |
| Учебно-методическое обеспечение |  |
| Проект будет осуществляться на базе МБУДО «Дом детского творчества». В реализации проекта будут использованы ресурсы – материальное обеспечение, техническое, информационное, программное. Необходимые дополнительные ресурсы будут приобретены в ходе реализации проекта. |  |

Мониторинг эффективности реализации проекта

| Критерии | Показатель | Форма представления результатов | Сроки мониторинга | Ответствен ный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативная база Клуба | Наличие нормативных актов, регламентирующих деятельность детско-родительского клуба | Аналитическая справка | Октябрь 2022 г. | Гильманова Л.Г. |
| Удовлетворенность участников деятельностью детско-родительского Клуба | Не менее 80% участников Клуба удовлетворены деятельностью |  | Июнь 2023 г. | Клабукова Л.Г. |
| Количество отцов и детей, участвующих в Клубе | Доля семей, занимающихся в Клубе, от общего количества семей не менее 15% |  | Октябрь Июнь | Аниченко Е.С. |
| Наличие действующей информационной медиа площадки | Регулярное обновление информации |  | Ежемесячно | Акбирова А.В. |
| Участие педагогов в методических мероприятиях по теме проекта | Доля педагогов, принявших участие в методических мероприятиях, не менее 50% |  | Ежемесячно | Гильманова Л.Г. |
| Наличие методических материалов для проведения образовательных событий | Наличие кейса сценариев |  | Июнь | Акбирова А.В. |
| Проведены образовательные события, направленные на патриотическое воспитание обучающихся | Проведено не менее 11 образователь- ных событий |  | Июнь | Клабукова Л.Г. |