Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Куединская средняя общеобразовательная школа №1 им. П.П. Балахнина»

Проект

опытной педагогической деятельности по теме

«Функциональная грамотность младших школьников – шаг к успеху»

Сроки реализации проекта:

сентябрь 2022 года - июнь  2023 года

2022 год

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Проектная группа | Чикурова Н.В., заместитель директора, руководитель проекта Зарубина Е.А., заместитель директора Усманова Л.Ф., педагог-организатор |
| --- | --- |
| Сроки реализации | Сентябрь 2022 года – июнь 2023 года |
| Участники проекта | Администрация школы, учителя начальных классов, логопеды и психологи школы. |
| Этапы реализации | 1 этап - подготовительный (сентябрь2022 года) 2 этап – содержательный (сентябрь 2022 года – май 2023 года) 3 этап – аналитический (июнь 2023 года) |
| Цели Проекта | Обновление деятельности по формированию функциональной грамотности обучающихся начальных классов. |
| Задачи Проекта | 1. Повысить профессиональную компетентность педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся начальных классов. 2. Разработать и апробировать программу факультативного курса «Основы функциональной грамотности». 3. Обновить формы внеурочной деятельности, направленные на формирование функциональной грамотности обучающихся. |
| Прогнозируемые результаты | - Педагоги умеют подбирать содержание материалов, направленных на формирование отдельных составляющих функциональной грамотности. - Разработаны и апробированы модули программы факультативного курса «Основы функциональной грамотности» для учащихся 1-4 классов. - Разработаны и апробированы методические и дидактические материалы для проведения образовательных событий по основным составляющим функциональной грамотности. |

Обоснование Проекта

Развитие нашего общества требует постоянного пересмотра требований, предъявляемых к современной личности. Перед системой образования стоит задача - развития у индивида таких умений, которые позволили бы ему адаптироваться к быстро изменяющимся условиям, а также овладевать новыми знаниями в условиях непрерывного образования. По мнению многих ученых, считается, что младший школьный период это наиболее благоприятный возраст для данного процесса.

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования реализация заявленных целей, подчеркивает важность развития учащихся через организацию личностно значимой деятельности. Результатом внедрения ФГОС НОО должна стать подготовка выпускника начальной школы, умеющего учиться, осознающего важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способного применять полученные знания на практике. Все это подводит нас к важности и необходимости формирования функциональной грамотности младших школьников в образовательном процессе.

В предыдущие годы в начальной школе в рамках внеурочной деятельности был введён курс «Финансовая грамотность», остальные составляющие функциональной грамотности формировались в рамках уроков. Таким образом, можно сделать вывод  о том, что в настоящее время созданные в школе условия, не позволяют достичь обозначенных результатов. Поэтому считаем, что данный проект позволит  пересмотреть подходы к формированию функциональной грамотности  младших школьников, разнообразить  и систематизировать образовательный процесс.

описание проекта

В ходе реализации проекта творческими группами, в состав которых войдут педагоги начальных классов, будет разработана  и апробирована программа факультативного курса для обучающихся 1-4 классов, направленная на формирование четырех видов функциональной грамотности – читательской, математической, естественно-научной и финансовой. Программу составят 4 модуля по  видам функциональной грамотности.  Для каждого класса будут разработаны 4 соответствующих модуля объемом по 8 часов. Частично программа ФК апробируется в период реализации проекта.

Кроме того для формирования функциональной грамотности обучающихся начальных классов  будут разработаны образовательные события (квесты и игры), которые будут организованы в конце каждой учебной четверти.

Цели и задачи Проекта

Цель:  Обновление деятельности по формированию функциональной  грамотности  обучающихся  начальных классов.

Задачи:

- Повысить профессиональную компетентность по формированию функциональной грамотности.

- Разработать и апробировать программы модулей факультативного курса «Основы функциональной грамотности».

- Обновить формы внеурочной деятельности, направленные  на формирование функциональной грамотности учащихся.

Прогнозируемый результат:

- Педагоги умеют подбирать содержание  материалов, направленных на формирование отдельных составляющих  функциональной грамотности.

- Разработаны и апробированы  модули  программы факультативного курса «Основы функциональной грамотности» для учащихся 1-4 классов.

- Разработаны и апробированы методические и дидактические материалы для проведения образовательных событий по основным составляющим функциональной грамотности.

Продукт проекта:

- Программа  факультативного курса «Основы функциональной грамотности» для учащихся 1-4 классов.

- Конспекты занятий.

- Разработки образовательных событий.

План мероприятий по реализации проекта

| Содержание деятельности | Сроки реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |
| Презентация проекта педагогам начальной школы | сентябрь | Чикурова Н.В. |
| Создание творческих группы педагогов по реализации проекта (издание приказа) | сентябрь | Чикурова Н.В. |
| Содержательный этап |  |  |
| Методический семинар «Формирование функциональной грамотности как основа развития учебно-познавательной компетентности учащихся» | октябрь | Чикурова Н.В., Зарубина Е.А. |
| Участие педагогов в работе муниципального постоянно действующего семинара «Формирование функциональной грамотности у младших школьников» | в соответствии с планом Куединского РМЦ | Зарубина Е.А. |
| Деятельность творческих групп по разработке модулей программы факультативного курса «Основы функциональной грамотности» для учащихся 1-4 классов: - «По ступенькам финансовой грамотности» - «Математика для жизни» - «Чудеса окружающего мира» - «Грамотный читатель» | октябрь октябрь ноябрь-декабрь февраль-март | Чикурова Н.В., педагоги творческих групп |
| Апробация модулей программы факультативного курса «Основы функциональной грамотности» в 1-4 классах: - «По ступенькам финансовой грамотности» - «Математика для жизни» - «Чудеса окружающего мира» - «Грамотный читатель» | I четверть II четверть III четверть IV четверть | Чикурова Н.В., педагоги творческих групп |
| Разработка методических и дидактических материалов для проведения образовательных событий по основным составляющим функциональной грамотности: - квест «Дружба с финансами» - игра «Математический ОЛИМП» - квест-игра «Будь природе другом!» - квест-игра «Литературный детектив» | I четверть II четверть III четверть IV четверть | Чикурова Н.В., педагоги творческих групп |
| Проведение образовательных событий по основным составляющим функциональной грамотности | 1 раз в четверть | Чикурова Н.В., педагоги творческих групп |
| Внесение коррективов в модули программы факультативного курса «Основы функциональной грамотности» | По мере реализации | Чикурова Н.В., педагоги творческих групп |
| Аналитический этап |  |  |
| Анализ эффективности реализации проекта | июнь | Зарубина Е.А., Чикурова Н.В. |
| Рассмотрение итогов работы педагогов по реализации данного проекта на заседании малого педагогического совета учителей начальных классов | июнь | Зарубина Е.А., Чикурова Н.В. |

Условия реализации проекта

| Система управления |  |
| --- | --- |
| Заместитель директора | - осуществляет общее руководство по реализации проекта на уровне образовательной организации. |
| Руководитель творческой группы | - курирует деятельность участников проекта; - обеспечивает условия для реализации проекта. |
| Члены творческой группы по реализации проекта | - планируют (и при необходимости корректирует) деятельность по реализации данного проекта; - разрабатывают программы курсов и их апробируют; - вносят предложения по корректировке программ; - разрабатывают методические и дидактические материалы для проведения образовательных событий; - осуществляют подготовку аналитических материалов по результатам реализации проекта. |

Мониторинг эффективности  реализации проекта

| Показатель | Сроки мониторинга | Ответственный | Уровень изучения результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие модулей программы факультативного курса «Основы функциональной грамотности» для учащихся 1-4 классов | апрель-май | Чикурова Н.В., Зарубина Е.А. | Заседание творческой группы |
| Наличие конспектов занятий по модулям факультативного курса «Основы функциональной грамотности» для 1-4 классов | апрель-май | Чикурова Н.В., Зарубина Е.А. | Заседание творческой группы |
| Наличие методических и дидактических материалов для проведения образовательных событий по основным составляющим функциональной грамотности | апрель-май | Чикурова Н.В., руководители творческих групп | Заседание творческой группы |
| Доля учащихся, вовлечённых в реализацию курса и образовательные события. | ноябрь, декабрь, март, май | Чикурова Н.В. | Совещание при заместителе директора |
| Доля педагогов вовлечённых в реализацию проекта | декабрь, май | Чикурова Н.В. | Совещание при заместителе директора |