Аналитическая справка по итогам реализации муниципальной опытной педагогической площадки МБУДО «Дом детского творчества»

за 2022-2023 учебный год

 В соответствии с приказом управления муниципальными учреждениями администрации Куединского района № 591 от 19.09.2022 г. «Об организации инновационной деятельности в системе образования Куединского муниципального округа в 2022-2023 учебном году» МБУДО «Дом детского творчества» функционировал в статусе опытной педагогической площадки по теме «Детско-родительский Клуб «СО - Дружество».

 Актуальность данной темы обусловлена необходимостью выполнения федерального проекта «Патриотическое воспитание» национального проекта «Образование» по целевому показателю организации деятельности Клуба отцов, развития инновационной деятельности учреждения.

Цель проекта: создание детско-родительского Клуба как новой формы патриотического воспитания обучающихся.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах патриотического воспитания при взаимодействии отцов и детей.
2. Организовать деятельность детско-родительского Клуба.

Для решения первой задачи была создана нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию Проекта:

-Положение о детско-родительском Клубе «СО-Дружество»;

-Положение о Совете отцов и обучающихся детско-родительского Клуба.

На подготовительном этапе издан приказ по реализации Проекта, сформирована рабочая группа. По результатам информационной деятельности по привлечению отцов и обучающихся была сформирована группа детско-родительского Клуба. Состав Совета отцов и детей определен из числа участников Клуба в количестве 9 человек.

Для решения 1 задачи были организованы следующие мероприятия*:*

*-* презентация Проекта на педагогическом совете, обсуждение и согласование;

*-* теоретический семинар«Содержание и формы работы в детско-родительском Клубе «СО-Дружество» на институциональном уровне (участвовало 100 % педагогов);

- вебинар «Родительское добровольчество в образовательном учреждении, организационные основы и содержание деятельности Советов отцов, Советов матерей и родительских комитетов в деле воспитания детей», ЧОУДПО «Академия родительского образования» (обучено 80 % педагогов);

- онлайн курсы «Патриотическое воспитание детей в дополнительном образовании при взаимодействии с родителями», 16 часов,Региональный центр повышения квалификации г. Рязань (охвачено 100% педагогов).

При подготовке к образовательным событиям педагогам оказана методическая помощь, консультации, обсуждались проблемные ситуации.

Деятельность по решению 2 задачи велась на содержательном этапе по 4 направлениям:

1.Организация деятельности Совета отцов детско-родительского Клуба

2.Образовательные события детско-родительского Клуба

3.Мероприятия Клуба для всех участников образовательного пространства

4.Медиа - площадка Клуба

По направлению «Организация деятельности Совета отцов детско-родительского Клуба»:

* согласованы локальные акты на заседании совета Клуба;
* проведено 4 заседания Совета отцов.

Вовлеченность к проведению образовательных событий членов Совета отцов и обучающихся составила 80%

На Совете Клуба была проведена корректировка в сокращении периодичности проведения некоторых событий.

По объективным причинам не удалось привлечь к работе членов Совета отцов муниципального округа и наладить партнерские отношения.

По следующим двум направлениям «Образовательные события детско-родительского Клуба» и «Мероприятия Клуба для всех участников образовательного пространства» было запланировано проведение образовательных событий. Все мероприятия Клуба были направлены на патриотическое воспитание детей через организацию и проведение образовательных квестов и фестивалей, встреч с интересными людьми и героями, изучение истории своего края, организацию творческих конкурсов, клубного часа, уроков добра и т.д.

Запланированные мероприятия проводились на высоком уровне: продуманы, сопровождались качественной подготовкой педагогического коллектива.

Охват отцов и детей на событиях всегда был разный, в связи с различными причинами занятости отцов, нахождением на удаленных местах работы и больничными листами и т.д.

По завершению каждого события проводилась рефлексия участников, которая показала удовлетворенность качеством проведенных мероприятий

В результате было организовано 9 событий для участников Клуба, 3 мероприятия для отцов и детей –воспитанников различных объединений.

По направлению «Медиа - площадка Клуба» было создано сообщество детско-родительского Клуба в социальной сети «ВКонтакте». На сегодняшний день в сообществе 76 подписчиков, в том числе участники Клуба.

Регулярно велась работа по информированию общественности о мероприятиях, проводимых в рамках реализации Проекта.

В сообществе также выложены методические материалы в помощь отцам в воспитании детей.

На аналитическом этапе были подведены итоги реализации Проекта. Сформированы кейсы сценариев мероприятий. Результаты деятельности представлены на педагогическом совете 9 июня 2023 года.

В ходе реализации Проекта осуществлялся мониторинг реализации Проекта, качество которого отслеживалось по следующим критериям:

* нормативная база Клуба;
* удовлетворенность участников деятельностью детско-родительского Клуба Количество отцов и детей, участвующих в Клубе;
* наличие действующей информационной медиа площадки;
* участие педагогов в методических мероприятиях по теме проекта:
* наличие методических материалов для проведения образовательных событий;
* проведение образовательных событий, направленных на патриотическое воспитание обучающихся.

Получены следующие результаты:

* разработаны нормативные документы, регламентирующие деятельность детско-родительского Клуба;
* 100% педагогических работников повысили профессиональную компетентность в вопросах патриотического воспитания при взаимодействии отцов и детей;
* разработан кейс методических материалов для проведения образовательных событий;
* создана информационная площадка в социальной сети «ВКонтакте»;
* привлечено 49 семей (отцов и детей);
* доля семей- участников Клуба составила выше 10% от общего количества детей, посещающих Дом творчества;
* 100% удовлетворенность участников детско-родительского Клуба;
* проведено 12 образовательных событий.

Подтверждением успешной реализации Проекта является участие IIIкраевом конкурсе методических разработок «Инновационные и традиционные формы взаимодействия образовательной организации с семьями обучающихся», по итогам которого команда педагогов стали Победителями среди 90 участников нашей номинации. На конкурс были представлены методические материалы образовательных событий Проекта.

Продуктом реализации Проекта стали:

1.Нормативные документы детско-родительского Клуба

2.Кейс сценариев образовательных событий

3.Сообщество детско-родительского Клуба в социальной сети «В Контакте»

Выводы:

1. План реализации проекта выполнен.
2. Задачи проекта решены, планируемые результаты достигнуты.
3. Проект можно считать реализованным.

12.04.2023 г. Л.Г.Гильманова, руководитель проекта