**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Ошьинская средняя общеобразовательная школа – Базовая школа»**

Муниципальная опытно-педагогическая площадка

**Организация дополнительного образования с помощью дистанционных технологий в дошкольных группах МБОУ «Ошьинская СОШ-БШ»**

2020-2021 учебный год

2020

«*Дети должны жить в мире красоты,*

*игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии и творчества»*

*В.А. Сухомлинский*

1. **Актуальность проекта**

Дошкольный возраст – благоприятный период для выявления и развития способностей ребёнка. Именно в этом возрасте закладывается познавательный интерес, творческие потребности, эмоциональная отзывчивость, волевые качества ребёнка.. Дополнительное образование – прекрасная возможность выявить и развить творческие способности детей, углубить, расширить и практически применить приобретённые в основной образовательной деятельности знания, умения и навыки. Но для этого необходимо создать определённые условия и в первую очередь привлечь высококлассных дипломированных специалистов, которых на селе традиционно не хватает (кадровый голод в отношении узких специалистов: хореографы, музыкальные руководители, педагоги изобразительного искусства и т.д.)

Дистанционное образование при правильной организации – выход из создавшейся ситуации. Оно снимает проблему жилья, подвоза специалистов или детей, нежелания жить в сельской местности…

Коллектив школы понимает, что дистанционная форма, как бы мы к этому не относились, перспектива образования и данный проект призван содействию движения в этом направлении: организация дистанционной формы дополнительного образования в дошкольной группе.

1. **Цель, задачи, планируемые результаты проекта**

**Цель проекта:**

создание оптимальных условий для выявления и развития способностей дошкольников через дополнительное образование в дистанционной форме в дошкольной группе МБОУ «Ошьинская СОШ-БШ»

**Задачи проекта**

1. Обеспечить технические условия для дополнительного образования в дистанционной форме (очные онлайн – занятия).

2. Организовать сетевое взаимодействие по предоставлению услуги дополнительного образования в дошкольной группе в дистанционной форме.

3. Обеспечить организацию и качественное проведение занятий дополнительного образования в дистанционной форме.

**Планируемые результаты:**

1. Наличие оборудования, необходимого для проведения занятий в дистанционной форме.

2.Организовано сетевое взаимодействие по предоставлению услуги дополнительного образования в дошкольной группе в дистанционной форме не менее чем с одним социальным партнером.

3. Не менее 2-х программ дополнительного образования для обучающихся дошкольной группы реализуются в дистанционной форме.

4. 35 % воспитанников дошкольной группы, получают услугу по дополнительному образованию в дистанционной форме

5. Качество занятий дополнительного образования, проводимых в дистанционной форме

6. Не менее 85 % родителей обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в дистанционной форме удовлетворены качеством предоставляемой услуги.

1. **План мероприятий по реализации проекта**

***1 этап - подготовительный (сентябрь-октябрь 2020 года)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание деятельности | Ответственный | сроки | Планируемые результаты |
| 1 | Разработка нормативно-правовой базы проекта  - проект договора о сетевом взаимодействии  - положение о программе ДО  - проект дополнительного соглашения к трудовому договору для педагогов-тьюторов | Кочергина О.М. | октябрь | Реализация проекта обеспечена нормативно |
| 2 | Выбор направлений дополнительного образования, реализуемых в дистанционной форме | Клячина О.А. | сентябрь | Определены направления ДО |
| 3 | Составление технического задания на приобретения оборудования и проведения высокоскоростного интернета | Кочергин Ю.Г. | Октябрь,  ноябрь | План работ по обеспечению технических условий реализации проекта |
| 4 | Информирование участников образовательных отношений о содержании проекта (малый педсовет, родительское собрание) | Кочергина О.М.,  Клячина О.А. | октябрь | Педагоги и родители смотивированы на деятельность в рамках проекта |

***2 этап – организационный (ноябрь – декабрь 2020 года)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание деятельности | Ответственный | сроки | Планируемые результаты |
| 1 | Проведение высокоскоростного интернета, закупка и установка необходимого оборудования в дошкольной группе  (с. Ошья) | Кочергин Ю.Г. | декабрь | Наличие оборудования, необходимого для проведения занятий в дистанционной форме |
| 2 | Организация сетевого взаимодействия по предоставлении услуги дополнительного образования в дистанционной форме. | Кочергина О.М. | декабрь | Заключены договоры,  Согласованы рабочие программы дополнительного образования |
| 3 | Комплектование групп воспитанников для проведения занятий дополнительного образования по выбранным направлениям, составление расписания занятий | Клячина О.А. | декабрь | Укомплектованы группы (не менее 2-х) для занятий ДО в дистанционной форме.  Составлено расписание занятий |
| 4 | Подготовка помещений для проведения занятий с учетом требований безопасности и санитарно-гигиенических требований | Беляева З.Г. | декабрь | Помещения подготовлены к занятиям ДО |

***3 этап – практический (январь 2021 – май 2022 года)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание деятельности | Ответственный | сроки | Планируемые результаты |
| 1 | Проведение занятий дополнительного образования в дистанционной форме | Клячина О.А.  Фёдорова Л.С.  Щелканова Л.А. | январь | Достигнуты планируемые результаты ДОпрограмм |
| 2 | Мониторинг качества проведения занятий дополнительного образования в дистанционной форме. | Кочергина О.М. | Январь-май | Разработан мониторинг предоставления услуги ДО в дистанционной форме.  Сделаны выводы о качестве занятий. |
| 3 | Информационное сопровождение проекта (регулярное размещение на сайте школы, в социальных сетях информации о реализации проекта) | Кустова Т.А. | Январь-май | Участники образовательных отношений информированы о ходе реализации проекта |
| 4 | Совещание при директоре «Промежуточные результаты реализации проекта ОПП» | Кочергин Ю.Г. | Январь | Сделаны выводы о промежуточных результатах работы. Приняты управленческие решения. |

***4 этап – аналитический (июнь 2021 года)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание деятельности | Ответственный | сроки | Планируемые результаты |
| 1 | Анализ полученных результатов проекта | Кочергина О.М.  Клячина О.А. | Май | Информация для аналитической справки |
| 2 | Педагогический совет «Итоги реализации проекта опытно-педагогической деятельности» | Кочергин Ю.Г. | Июнь | Дана оценка эффективности реализации проекта |
| 3 | Презентация полученных результатов реализации проекта родительской | Клячина О.А. | Май-июнь | Родители информированы о результатах реализации проекта |

1. **Условия реализации проекта (система управления, учебно-методическое обеспечение, кадровое обеспечение)**

Система управления проектом:

Директор школы

Кочергин Ю.Г.

Руководитель проекта

Кочергина О.М.

Зам директора по ДО Клячина О.А.

Родители, воспитанники

Педагоги ДОО

Ответственный за АХЧ Беляева З.Г.

Ответственный за сайт Кустова Т.А.

К работе опытной площадки будут привлечены педагоги дошкольных групп МБОУ «Ошьинская СОШ-БШ», а также педагоги дополнительного образования района, возможно - Пермского края.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Сроки | Ответственные | Форма представления результата | Уровень представления результата |
| Наличие оборудования, необходимого для проведения занятий в дистанционной форме | декабрь | Кочергин Ю.Г. | накладные | Совещание при директоре |
| Количество программ дополнительного образования, реализуемых в дошкольной группе не менее 2-х | декабрь | Кочергина О.М. | Справка о соответствии рабочих программ ДО положению | Совещание при директоре, педсовет |
| Доля (или количество) воспитанников дошкольной группы, получающих услугу дополнительного образования в дистанционной форме | Январь-май | Клячина О.А. | Справка | Совещание при директоре,  педсовет |
| Качество занятий дополнительного образования, проводимых в дистанционной форме | Январь-май | Клячина О.А. | Справка | Совещание при директоре,  педсовет |
| Удовлетворенность родителей качеством предоставляемой услуги | Март,  май | Клячина О.А. | Отчёт | Совещание при директоре, педсовет |

**5. Оценка достигнутых результатов**