Управление муниципальными учреждениями администрации

Куединского района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Большекустовская средняя общеобразовательная школа»

Проект

опытно-педагогической площадки

МБОУ «Большекустовская СОШ»

на 2023-2024 учебный год

«Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования по естественно-научной направленности на базе Центра образования «Точка роста»

2023

- Актуальность проекта

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в школе в сентябре 2023 года начал свою деятельность Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Основной его целью является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся сельской школы в освоении учебных предметов — химия, биология, физика, программ дополнительного образования, курсов внеурочной деятельности.

Для осуществления эффективной деятельности Центра образования «Точка роста» и в целях создания условий для обеспечения доступности и качества содержания образования на территории Куединского муниципального округа и предоставления возможности сетевой формы реализации образовательных программ создана организационно-содержательная модель Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

В настоящее время существует проблема в обеспеченности организационно-содержательной модели Центра образования «Точка роста» программами внеурочной деятельности и дополнительными общеразвивающими программами. В ходе реализации данного проекта будут разработаны и апробированы дополнительные общеразвивающие программы и программы внеурочной деятельности, в том числе в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями муниципального округа.

Данные программы будут актуальны и интересны другим образовательным организациям для последующей реализации.

2. Цели, задачи, планируемые результаты

Цель: Обновление содержания внеурочной деятельности и дополнительного образования за счет внедрения новых программ естественно-научной направленности.

Задачи:

- Разработать дополнительные общеразвивающие программы и программы внеурочной деятельности по естественно-научной направленности.

- Обеспечить материально-техническое оснащение реализации новых программ.

- Апробировать дополнительные общеразвивающие программы и программы внеурочной деятельности по естественно-научной направленности на базе Центра «Точка роста».

Планируемый результат:

- Разработаны и апробированы новые дополнительные общеразвивающие программы и программы внеурочной деятельности по естественно-научной направленности.

- Программы обеспечены необходимым материально-техническим и программным оснащением.

План мероприятий по реализации проекта

| Мероприятие, действие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |
| Презентация проекта педагогическому коллективу | Сентябрь 2023 | Руководитель Центра «Точка роста» |
| Подготовка ТЗ для педагогов по разработке программ дополнительных общеразвивающих программ и программ внеурочной деятельности | Сентябрь 2023 | Руководитель Центра «Точка роста» |
| Содержательный этап |  |  |
| Разработка программ внеурочной деятельности: - «Зеленая лаборатория», - «Живой мир», - «Исследовательская биология», - «Химия вокруг нас», - «Химия питания», - «Введение в фотонику», - «Физикон», - «Физический эксперимент» | Октябрь – ноябрь 2023 | Педагоги Центра «Точка роста» |
| Разработка дополнительных общеразвивающих программ: - Занимательная химия, - Исследования в биологии | Октябрь – ноябрь 2023 | Педагоги Центра «Точка роста» |
| Консультации для педагогов по разработке дополнительных общеразвивающих программ и программ внеурочной деятельности | Октябрь – ноябрь 2023 | Руководитель Центра «Точка роста» |
| Муниципальная экспертиза программ | Ноябрь 2023 | Руководитель Центра «Точка роста» |
| Корректировка программ с учетом рекомендаций экспертов | Ноябрь 2023 | Педагоги Центра «Точка роста» |
| Приобретение расходных материалов, программного обеспечения для реализации дополнительных общеразвивающих программ и программ внеурочной деятельности | Октябрь-декабрь 2023 | Руководитель Центра «Точка роста» |
| Формирование групп обучающихся, в том числе сетевых, для обучения по программам, разработанным в рамках проекта | Октябрь – ноябрь 2023 | Руководитель Центра «Точка роста», Педагоги Центра «Точка роста» |
| Апробация дополнительных общеразвивающих программ и программ внеурочной деятельности. | Январь-июнь 2024 | Педагоги Центра «Точки роста» |
| Собеседование с педагогами, апробирующими программы в рамках проекта по вопросам | По завершении апробации программы | Руководитель Центра «Точки роста» |
| Корректировка программ по итогам апробации | Май-июнь 2024 | Педагоги Центра «Точка роста» |
| Аналитический этап |  |  |
| Представление результатов реализации проекта педагогическому коллективу. | Июнь 2023 | Руководитель Центра «Точки роста» |

Условия реализации проекта

| Система управления |  |
| --- | --- |
| Руководитель Центра «Точка роста» | - обеспечивает деятельность участников проекта; - обеспечивает условия для реализации проекта. |
| Кадровое обеспечение |  |
| В реализации проекта примут участие заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, руководитель и педагоги дополнительного образования центра гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». |  |
| Учебно-методическое обеспечение |  |
| Проект будет осуществляться на базе Центра образования «Точка роста», соответственно в реализации проекта будут использованы ресурсы центра – материальное обеспечение, техническое, информационное, программное. Необходимые дополнительные ресурсы будут приобретены в ходе реализации проекта – расходные материалы, программное обеспечение. |  |

Мониторинг эффективности реализации проекта

| Показатели |  | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие разработанных дополнительных общеразвивающих программ и программ внеурочной деятельности | Для экспертизы на муниципальном уровне представлены не менее 8 программ ВД и 2 программ ДО | Январь 2024 | Мизева Л. А. |
| Материально-техническое и программное обеспечение реализации программ | Каждая программа обеспечена набором расходных материалов на 1 курс реализации | Декабрь 2023 | Клячин А. Н. |
| Программы, разработанные в рамках проекта апробированы | Апробацию прошли не менее 8 программ ВД и 2 программ ДО | Май 2024 | Мизева Л. А. |

Оценка достигнутых результатов

Проект можно будет считать эффективным, если в ходе его реализации будут:

- разработаны и реализованы дополнительные общеразвивающие программы и программы внеурочной деятельности;

- обеспечено оснащение расходными материалами для реализации программ.