Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Куединская средняя общеобразовательная школа №2 – БШ»

Проект опытной педагогической деятельности

«Уровневая дифференциация в организации

образовательной деятельности в 5 классе»

Срок реализации:

май 2023 г. – июнь 2024 г.

Руководитель проекта:

Юмакаева Г.В., заместитель

директора.

Куеда,2023

Актуальность проекта

Новый федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС) меняет систему образования на уровне основной школы. Переход на обновленный ФГОС требует серьезных изменений в организации учебно-воспитательного процесса, в развитии учительского потенциала и системы поддержки одаренных детей. Стандарт дает школе возможность изучения отдельных предметов на углубленном уровне и вариативности образования.

В следующем учебном году на базе нашей образовательной организации планируется открыть «Точку роста» по предметам естественно- научного цикла. Школе необходимо уже сейчас продумать как мы будем использовать все возможности «Точки роста» в организации образовательного процесса.

Наиболее проблемным и противоречивым уровнем общего среднего образования является основная школа (5-9-е классы).  С одной стороны, в этот период у определенной категории подростков нарастает разрыв между предметными знаниями и их личным опытом, образовательная деятельность теряет для них личностный смысл, подростки не связывают получаемое ими образование и реальную жизнедеятельность. Как следствие, у них не формируются стойкие образовательные интересы и потребности.  Как правило, такие подростки становятся обучающимися с рисками учебной неуспешности. С другой стороны, выделяется другая категория подростков, у которых учебная мотивация на высоком уровне, они являются активными участниками предметных олимпиад, учебных конкурсов, показывают высокие образовательные результаты.

Собственный опыт школы позволяет утверждать, что для многих обучающихся одной из важных причин снижения мотивации являются сложившиеся в школе общие для всех условия обучения: работа учителя с целым классом, на среднестатистического ученика, родители, незнающие как помочь своим детям, сверстники, отвечающие более быстро…

Поиск подходов к решению вышеизложенных противоречия и проблемы, подтолкнул нас к написанию данного проекта. Мы решили использовать в основной школе уровневую дифференциацию, как один из подходов в организации образовательного процесса и как важную часть создания пространства вариативного уровня сложности.  Способом дифференциации был выбран поточно- групповой метод обучения (далее ПГМО) по отдельным предметам при организации образовательной деятельности в 5-х классах. Поточно-групповой метод обучения в нашей школе на протяжении последних 10 лет является эффективным средством организации образовательной деятельности на уровне среднего общего образования, но в основной школе такого опыта нет. Апробация поточно-группового метода обучения на уровне основного общего образования является инновационной деятельностью и заложена в основу данного проекта.

Цели и задачи проекта

Цель проекта – разработка и реализация школьной модели поточно-группового метода обучения в 5-х классах по предметам «математика» и «биология».

Задачи проекта

- Изучить опыт организации поточно-группового метода обучения в Пермском крае.

- Отработать   поточно-групповой метод организации обучения обучающихся 5-х классов на уроках математики и биологии.

- Разработать систему педагогического, психолого-педагогического и административного мониторинга.

- Обеспечить организационно-методическое сопровождение педагогов в реализации ПГМО.

Этапы реализации проекта:

1 этап – Организационный - май- август 2023

- Информационно-просветительская деятельность с родителями будущих 5-классников.

- Разработка школьной модели поточно – группового обучения в 5-х классах по предмету «Математика» и предметам естественно- научной направленности (перспективный план).

- Формирование учебных групп, обучающихся 5-х классов по уровням обученности по данным предметам.

- Формирование пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих образовательную деятельность в 5-х классах на основе поточно-группового метода.

- Модификация рабочих программ по предметам учителями.

- Разработка индивидуальных учебных планов обучающихся.

2 этап – Практический (реализующий) – сентябрь 2023-май 2024

- Проведение мероприятий по плану – графику проекта;

- Контроль и координация действий по этапам реализации проекта;

- Мониторинг промежуточных результатов реализации проекта.

3 этап – Аналитический – май-июнь 2024

- Мониторинг конечных результатов реализации проекта;

- Анализ реализации проекта;

- Освещение результатов деятельности после реализации проекта на

муниципальном уровне.

Идея проекта

Ключевой идеей проекта является введение поточно-группового обучения в 5-х классах как способа организации образовательного процесса в данной параллели, подразумевающего, что для изучения отдельного предмета формируются группы обучающихся, отличные по уровням обученности и способам деятельности.

Алгоритм действий по достижению цели

Первое. Административная команда школы:

-  проводит анализ условий, позволяющих ввести в образовательный процесс в основной школе ПГМО (кадровое обеспечение, открытие на базе школы «Точки роста» по предметам естественно- научной направленности, материально- техническое оснащение);

- выбирает предметы, по которым будут вестись занятия поточно-групповым методом обучения (математика, биология);

- определяет классы, в которых вводится ПГМО (5-е классы).

Второе. Административная команда готовит продукт: институциональную модель поточно-группового метода обучения в 5 классе. Представляет ее педагогическому коллективу. Все учителя – предметники, задействованные в модели, обязуются ее реализовывать.

Третье. Учителями начальной школы (выпускные 4-е классы) проводят деление обучающихся своего класса на группы по уровням обученности по предметам «математика» и «окружающий мир» в соответствии с критериями:

-  результаты внутренней оценки (итоговая отметка по предмету за предыдущий год обучения);

- внешняя оценка (результаты ВПР) по предмету;

- учет мнения/ интереса обучающихся и их родителей.

Деление параллели 5-х классов осуществляется по предмету математика - на 4 учебные группы, по предмету биология –на три потока.

Общие принципы, на которых строится ПГМО:

- обучение в удобном для обучающихся темпе, на доступном для них уровне сложности учебного материала;

- учет особенностей школьников: обучаемости, сформированности познавательных интересов;

- предоставление обучающимся свободы выбора в процессе обучения.

Реализация повышенного уровня предметного содержания будет происходить за счет:

- способов освоения предметного материала;

-  дополнительного содержательного компонента, реализуемого через внеурочную деятельность (участие в учебных конкурсах по предмету, участие в предметных олимпиадах на школьном уровне, посещение курсов ВД, участие в мероприятиях предметной недели, «Битве умов»);

-  использования цифровых образовательных ресурсов и СОТ;

- методов изучения предмета / методов, специфичных для отдельного предмета;

- видов деятельности.

НО не за счет увеличения количества часов на предмет.

Четвертое. Принимаются единые методы оценивания для всех педагогов, работающих в ПГМО. Поточно-групповой метод обучения подразумевает, что ребенок может перейти в другую группу. Переход из одной учебной группы в другую по учебному предмету производится по рекомендации учителя-предметника. Обучающиеся имеют право переходить из одной учебной группы в другую при соблюдении следующих условий:

 по окончании учебного периода (полугодия, года) в течение следующих временных рамок: после выставления итоговой отметки за учебный период и до начала занятий в следующем учебном периоде и/или на первой неделе следующего учебного периода;

 по заявлению родителей (законных представителей), в котором указываются основания для перехода из одной учебной группы в другую.

Пятое. Разрабатываются процедуры презентации ПГМО для семей. Родителям (законным представителям) предоставляется следующая информация:

 цели и задачи поточно-группового обучения в школе;

 особенности организации учебного процесса при ПГМО;

 перечень учебных предметов, которые будут преподаваться в рамках ПГМО;

 основания отбора, обучающихся в учебные группы, особенность каждой группы;

 условия и временные рамки переходов, обучающихся из одной учебной группы в другую;

 права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей) при ПГМО.

Шестое

Разрабатывается перспективный план реализации ПГМО до 9 класса.

Планируемые результаты

В ходе реализации данного проекта планируется получить следующие результаты:

- Созданы условия для реализации уровневой дифференциации содержания обучения (способа освоения предметного материала, дополнительного содержательного компонента через внеурочную деятельность) по 2-м предметам в 5-х классах.

- Определены для каждого обучающегося (группы обучающихся) наиболее эффективные и целесообразные виды учебной деятельности, формы работы на уроке и типы домашних заданий, исходя из его индивидуальных особенностей (успеваемости, образовательных потребностей и интересов, психического и физического здоровья и т. д.);

- Предоставлены возможности каждому обучающемуся проявить свои интеллектуальные и творческие способности при изучении учебных предметов;

- Обеспечена возможность углубленного изучения отдельных предметных областей, учебных предметов на уровне ООО, в перспективе организации профильного обучения на уровне СОО, реализации задач профессиональной ориентации.

Продукт проекта

В ходе реализации данного проекта будет получен следующий продукт:

- Пакет нормативных актов, обеспечивающих реализацию ПГМО на уровне основного общего образования;

- Комплект контрольно-измерительных материалов по предметам биология и математика разного уровня сложности;

- Банк технологических карт уроков по уровням на определенные темы.

Участники проекта

Данный проект реализуется в течение 2023-2024 учебного года. Участниками проекта являются педагоги основной школы: учителя математики и биологии, работающие в 5-х классах, классные руководители 5-х классов, обучающиеся 5-х классов. Организует деятельность по реализации проекта заместитель директора, он же является и руководителем проекта.

Педагогический состав участников проекта

| № | Ф.И.О. | Должность | Функции в реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юмакаева Г.В. | Заместитель директора | Координация деятельности всех участников проекта, контроль по реализации плана проекта, осуществление административного мониторинга. |
| 2 | Барсукова Н.А. | Учитель математики | Группа база ++ (углубленный), осуществление педагогического мониторинга, реализация модифицированной рабочей программы по предмету. |
| 3 | Бессмертных К.С. | Учитель математики | Группа база + (средний), осуществление педагогического мониторинга, реализация модифицированной рабочей программы по предмету. |
| 4. | Камалетдинова А.М. | Учитель математики | Группа база +, осуществление педагогического мониторинга, реализация модифицированной рабочей программы по предмету. |
| 5 | Федорова К.С. | Учитель математики | Группа база, осуществление педагогического мониторинга, реализация модифицированной рабочей программы по предмету. |
| 6. | Иванова О.А. | Учитель биологии | Поток база ++, осуществление педагогического мониторинга, реализация модифицированной рабочей программы по предмету. |
| 7 | Саяпова Г.И. | Учитель биологии | Поток база +, осуществление педагогического мониторинга, реализация модифицированной рабочей программы по предмету. |
| 8 | Колчина Н.В. | Учитель биологии | Поток база, осуществление педагогического мониторинга, реализация модифицированной рабочей программы по предмету. |
| 9 | Юсупова А.А., Гараев В.Г., Иванова О.А., Канарейкина Е.А. | Классные руководители 5-х классов | Координаторы связи с обучающимися и их родителями, осуществление педагогического наблюдения за обучающимися. |
| 10 | Юминова Н.В. | Педагог-психолог школы | Наблюдение и диагностирование обучающихся, осуществление психологического мониторинга, индивидуальные консультации обучающихся и их родителей. |

План мероприятий по реализации проекта

| Сроки | Содержание |  | Ответственные |  | Ожидаемые результаты на этапе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап |  |  |  |  |  |
| Май 2023 |  | 1. Разработка школьной модели поточно-группового обучения на уровне основной школы с перспективным планом до 9 класса | Юмакаева Г.В. |  | Создана модель ПГМО на перспективу с 5-9 класс. |
| Июнь 2023 г. |  | 2. Проведение общешкольного родительского собрания будущих 5-классников. | Юмакаева Г.В. |  | Представлена модель ПГМО с 5-9 класс |
| Июнь 2023 г. |  | 3.Проведение совещание при директоре с педагогами-участниками проекта | Юмакаева Г.В. |  | Представлена модель ПГМО с 5-9 класс |
| Июнь, август 2023 г. |  | Разработка нормативной базы по введению ПГМО: - Положения о ПГМО; - Приказа о комплектовании 5-х классов; - Приказа о введении ПГМО в образовательную деятельность в 5-х классах. - Приказа о проведении диагностики уровня адаптации пятиклассников | Юмакаева Г.В. |  | Создана нормативная база, на основе которой введен ПГМО. |
| Июнь 2023 г. |  | Формирование учебных групп и потоков по предметам математика и биология. | Юмакаева Г.В. |  | Сформированы 4 учебные группы по математике и 3 потока по биологии. |
| Август 2023 г. |  | Разработка ИУП обучающихся 5-х классов. | Юмакаева Г.В. |  | Разработаны 85 ИУП. |
| Август 2023 г. |  | Разработка рабочих программ по предметам математика и биология. Модификация РП по предметам | Юмакаева Г.В. |  | Школьным ЭМС рекомендованы к реализации РП по предметам |
| Август 2023 г. |  | Составление поточного расписания уроков для 5-х классов | Кирьянова В.А. |  | Утверждено поточное расписание уроков |
| 2. Практический этап |  |  |  |  |  |
| Сентябрь 2023 – май 2024 г. |  | Реализация ПГМО в образовательной деятельности в 5-х классах по предметам «математика» и «биология»: - проведение уроков по предметам, входящим в ПГМО, в соответствии с поточным расписанием; - посещение уроков классными руководителями, педагогом- психологом, заместителем директора в группах и потоках; - административный контроль реализации модифицированных рабочих программ по предметам; - ведение мониторинга качества образования, обучающихся в группах; - организация методического сопровождения педагогов, реализующих ПГМО; - анализ образовательных результатов реализации ПГМО по итогам 1 полугодия и года, и предоставление возможности детям для перехода из одной группы в другую. | Юмакаева Г.В. | - определены «слабые» и «сильные» стороны введения ПГМО; - получены первые образовательные результаты обучающихся; - внесены коррективы в школьную модель ПГМО. |  |
| Сентябрь – октябрь 2023 г. |  | Реализация плана мероприятий по адаптации пятиклассников. | Юминова Н.В. Юмакаева Г.В. | Получены результаты диагностических исследований по уровню учебной мотивации, эмоционального и психологического состояния обучающихся. |  |
| Сентябрь 2023 г. |  | Проведение стартовых диагностических работ по предметам. | Юмакаева Г.В. | Выявлен уровень предметных знаний за предыдущий учебный год и готовности обучения в основной школе. |  |
| Октябрь, декабрь 2023 г., март 2024 г., май 2024 г. |  | Административный мониторинг качества образовательных результатов по предметам, входящим в ПГМО. | Юмакаева Г.В. | Определена динамика (положительная или отрицательная) качества образовательных результатов. |  |
| Октябрь, декабрь 2023 г., март 2024 г. |  | Проведение мероприятий с педагогами, реализующими ПГМО, по их сопровождению по итогам мониторинга образовательных результатов, по проблемам, возникших в ходе реализации ПГМО. | Юмакаева Г.В. | Оказана методическая помощь и определены пути решения профессиональных затруднений педагогов. |  |
| Апрель 2024 г. |  | Диагностирование «Определение уровня учебной мотивации» | Юминова Н.В. | Определен уровень учебной мотивации по итогам учебного года в сравнении со стартовой диагностикой. |  |
| Май 2024 г. |  | Мониторинг конечных результатов реализации проекта. | Юмакаева Г.В. |  |  |
| 3. Аналитический этап |  |  |  |  |  |
| Май-июнь 2024 г. | 1. Анализ эффективности реализации проекта |  | Юмакаева Г.В. |  | Составлена аналитическая справка по результатам реализации проекта. |

Мониторинг эффективности реализации проекта

| Показатели | Сроки | Ответственные | Форма представления результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие положения о введении ПГМО | Сентябрь | Юмакаева Г.В. | Информационная справка |
| Наличие КИМов по уровням сложности материала | Май | Юмакаева Г.В. | Банк заданий с критериями оценивания |
| 100% обучающихся имеют базовые знания по математике и биологии | Май | Юмакаева Г.В. | Информационная справка по итогам мониторингов образовательных результатов. |
| У 50% обучающихся наблюдается повышение учебной мотивации при изучении предметов математика и биология (результаты диагностики психолога) | Апрель | Юминова Н.В. | Информационная справка |
| Доля обучающихся 5-х классов, принявших участие в ПГМО, удовлетворены данной формой обучения не менее 50 % | Май | Юминова Н.В. | Аналитическая справка по итогам реализации проекта |
| Полнота выполнения плана реализации проекта | Май | Юмакаева Г.В. | Аналитическая справка по итогам реализации проекта |

Возможные риски реализации проекта.

| № | Негативные последствия | Способ снижения риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технические трудности: Поточное расписание Больничные листы педагогов | Организация методической помощи заменяющему учителю. |
| 2 | Загруженность участников реализации проекта | Материальное и моральное стимулирование участников проекта. |
| 3 | Негативное отношение родителей к проекту | Родительские собрания, открытые уроки |