## Лист1
Муниципальный проекта Куединского района "Техническое творчество"
Дорожная карта
Задачи | Механизм реализации | 2018 год | [8 empty] | 2019 год | [11 empty] | 2020 год
|  | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
Разработать и реализовать новые программы дополнительного образования технической направленности. | Разработка и утверждение положения о конкурсе программ технической направленности. | bar: 2018 год апр
Поиск новых партнеров, разработка программ | bar: 2018 год май to 2020 год авг
Проведение независимой экспертизы | bar: 2018 год авг; 2019 год авг; 2020 год авг
Создание банка программ ДО | bar: 2018 год сен; 2019 год сен; 2020 год сен
Реализация новых программ | bar: 2018 год сен to 2019 год май; 2019 год сен to 2020 год май; 2020 год сен to 2020 год дек
Организовать конкурсы, образовательные акции, лагерные смены технического творчества детей. | Проведение профильной лагерной смены технический направленности | bar: 2018 год июн; 2019 год июн; 2020 год июн
Выставка моделей | bar: 2018 год июл to 2018 год авг; 2019 год июл to 2019 год авг; 2020 год июл to 2020 год авг
Подготовка и проведение ежегодного районного конкурса для детей дошкольного возраста «ИКаРенок» | bar: 2018 год сен to 2018 год окт; 2019 год сен to 2019 год окт; 2020 год сен to 2020 год окт
Подготовка и проведение ежегодного районного конкурса для учащихся школ «Робофест». | bar: 2018 год окт to 2018 год ноя; 2019 год окт to 2019 год ноя; 2020 год окт to 2020 год ноя
Проведение образовательной акции «Шаг в будущее» для дошкольных образовательных организаций. | bar: 2018 год ноя; 2019 год ноя; 2020 год ноя
Проведение образовательной акции «Шаг в будущее» для школ района. | bar: 2018 год дек; 2019 год дек; 2020 год дек
Организовать обучение педагогов, обмен педагогическим опытом по развитию технического творчества детей. | Постоянно-действующий практикум "Робототехника в школе и детском саду" | bar: 2018 год апр to 2019 год апр
Семинары для педагогов ДО | bar: 2018 год сен to 2019 год фев
Мастер-классы для педагогов "Развиваем, конструируем, моделируем" | bar: 2019 год мар to 2019 год апр
Семинары-практикумы по моделированию | bar: 2019 год сен to 2019 год дек
Конкурс педагогов дополнительного образования "Наука и творчество" | bar: 2020 год янв to 2020 год фев
Конференция "Проект "Техническое творчество детей: от идеи к результату" " | bar: 2020 год апр
Популяризация технического творчества детей | Публикация статей в СМИ
День науки и творчества для детей и родителей | bar: 2019 год апр
День открытых дверей | bar: 2018 год авг; 2019 год авг; 2020 год авг
Создание грантового фонда за счет бюджетных и внебюджетных средств | bar: 2018 год сен to 2018 год дек; 2019 год сен to 2019 год дек; 2020 год сен to 2020 год дек