**Отчет о выполнении муниципального задания**

**в октябре 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | План | | | Факт | | | Отклонение  от плана | |
| Чел. | Час. | Чел/  час | Чел. | Час. | Чел/  час | Чел. | Чел/  час |
| **Доля педагогов, участвовавших в работе районных профессиональных объединений и получивших сертификаты** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РМО учителей русского языка и литературы | 23 | 4 | 92 | 23 | 4 | 92 | - | - |
| ПГ учителей английского языка | 10 | 4 | 40 | 10 | 4 | 40 | - | - |
| ПГ учителей географии | 10 | 4 | 40 | 10 | 4 | 40 | - | - |
| РМО учителей биологии и химии | 12 | 4 | 48 | 11 | 4 | 44 | - 1 | - 4 |
| РМО учителей физической культуры | 19 | 4 | 76 | 18 | 4 | 72 | - 1 | - 4 |
| ПДС для заместителей директоров по ВР | 15 | 4 | 60 | 12 | 4 | 48 | -3 | - 12 |
| ПДС для классных руководителей | 22 | 4 | 88 | 65 | 4 | 260 | + 43 | + 172 |
| ПГ «Воспитательный потенциал урока» | 8 | 4 | 32 | 9 | 4 | 36 | + 1 | + 4 |
| ПГ «Особенности преподавания предметов на углубленном уровне» | Перенесено на ноябрь | | | | | | | |
| ПГ «Профильное и профессиональное самоопределение обучающихся 8 – 11 классов» | 12 | 4 | 48 | 14 | 4 | 56 | + 2 | + 8 |
| ПМ «Диагностические методики в профильном и профессиональном самоопределении обучающихся 8 – 11 классов» | 6 | 4 | 24 | 7 | 4 | 28 | + 1 | + 4 |
| ПГ «Образовательная деятельность с детьми раннего возраста в детском саду» | 14 | 4 | 56 | 14 | 4 | 56 | - | - |
| ***Итого по разделу*** | ***151*** | ***44*** | ***604*** | ***193*** | ***44*** | ***772*** | ***+ 42*** | ***+ 168*** |
| **Количество педагогов, участвовавших в работе методических семинаров и практикумов** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Семинар "Об обновлении форм и методов обучения в Центре "Точка Роста" | 10 | 2 | 20 | 16 | 2 | 32 | + 6 | + 12 |
| Практикум «Использование цифровой образовательной платформы в обучении школьников «Моя школа онлайн (cifra.school)» | Перенесено на ноябрь | | | | | | | |
| Практикум «Использование цифровой образовательной платформы «Российская электронная школа» в обучении школьников» | Перенесено на ноябрь | | | | | | | |
| Практикум «Использование цифровой образовательной платформы в обучении школьников «Lecta» | Перенесено на ноябрь | | | | | | | |
| Практикум «Использование цифровой образовательной платформы в обучении школьников «Globallab» | 8 | 2 | 16 | 8 | 2 | 16 | - | - |
| Вебинар для классных руководителей и заместителей директоров по ВР «Роль ученического самоуправления в личностном развитии обучающихся» | 20 | 1 | 20 | 40 | 1 | 40 | + 20 | + 20 |
| Семинар-практикум «Развитие конструктивной деятельности у детей дошкольного возраста» | 15 | 3 | 45 | 19 | 3 | 57 | + 4 | + 12 |
| Семинар «Логопедическая работа с детьми раннего и младшего дошкольного возраста с нарушениями в развитии речи и коммуникации» | Перенесено на ноябрь | | | | | | | |
| Вебинар «Сотрудничество с семьями воспитанников в рамках реализации программы дошкольного образования» | Перенесено на ноябрь | | | | | | | |
| Семинар для библиотекарей «Актуальные вопросы организации деятельности школьной библиотеки» | Перенесено на ноябрь | | | | | | | |
| Дистанционная консультация «Планирование внеурочной деятельности на уровне НОО, ООО и СОО» | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 21 | + 21 | + 21 |
| Практикум «Как организовать урок с помощью видеоконференцсвязи через платформу Zoom» | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 48 | + 48 | + 48 |
| ***Итого по разделу*** | ***53*** | ***8*** | ***101*** | ***152*** | ***10*** | ***214*** | ***+ 99*** | ***+ 113*** |
| **Доля педагогов, обученных по дополнительным профессиональным программам** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и содержание учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на уровне СОО | 10 | 36 | 360 | 0 | 0 | 0 | -10 | -360 |
| ***Итого по разделу*** | ***10*** | ***36*** | ***360*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-10*** | ***-360*** |
| **Доля педагогических и руководящих работников, организованных для обучения по дополнительным профессиональным программам** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активные и интерактивные образовательные практики в реализации Стратегии развития воспитания образовательной организации | 25 | 10 | 10 | 26 | 10 | 10 | + 1 | - |
| ***Итого по разделу*** | ***25*** | ***10*** | ***10*** | ***26*** | ***10*** | ***10*** | ***+ 1*** | ***-*** |
| **Доля педагогов, участвовавших в муниципальных и краевых профессиональных конкурсах, олимпиадах, конференциях, акциях, педчтениях** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видеоконференция «Темы и замыслы итоговых индивидуальных проектов обучающихся: формы и методы педагогического сопровождения разработки и реализации» | 20 | 2 | 40 | 31 | 2 | 62 | + 11 | + 22 |
| ***Итого по разделу*** | ***20*** | ***2*** | ***40*** | ***31*** | ***2*** | ***62*** | ***+ 11*** | ***+ 22*** |
| ***ИТОГО*** | ***259*** | ***100*** | ***1115*** | ***402*** | ***66*** | ***1058*** | ***+ 143*** | ***- 57*** |

Выполнение плана (чел/час) - 95 % Выполнение плана (чел) – 155,2 %