**План-график реализации муниципальной программы «Профориентационная работа с учащимися образовательных организаций Куединского муниципального округа» в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия, действия** | **Срок****реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
|  | *Создание/организация работы координационного совета по профориентации в Куединском муниципальном округе*  | Февраль / в течение срока реализации программы | Первый заместитель главы Куединского муниципального округа | Распоряжением главы Куединского муниципального округа утверждены состав координационного совета, Положение о координационном совете |
| **1. Организация деятельности муниципального Центра профориентации** |
| *1.1. Организация деятельности муниципального Центра профориентации* |
| 1.1.1. | Разработка Положения о муниципальном Центре профориентации | Февраль  | Куединский РМЦ | Положение утверждено Распоряжением главы Куединского МО |
| 1.1.2. | Разработка плана работы муниципального Центра профориентации | Март | Куединский РМЦ | Определены направления и содержание профориентационной работы |
| 1.1.3. | Создание официальной страницы на сайте Куединского РМЦ о деятельности муниципального Центра профориентации | Март | Куединский РМЦ | Страница функционирует. Обновляется контент. |
| *1.2. Планирование, координация и контроль деятельности образовательных организаций по профориентационной работе* |
| 1.2.1. | Закрепление в каждой образовательной организации специалиста, ответственного за профориентационную работу с учащимися | До 1 марта  | Образовательные организации | Наличие приказов в ОО о назначении ответственных за профориентацию |
| 1.2.2. | Установочное совещание о порядке организации работы по профориентации на институциональном и муниципальном уровнях | Март | УМУ, Куединский РМЦ | Определен порядок работы по реализации программы, функции участников |
| 1.2.3. | Разработка планов профориентационной работы с учащимися образовательных организаций на 2021 год учебный год. Согласование с муниципальным Центром профориентации | До 1 апреля | Образовательные организации | Наличие планов профориентационной работы в ОО  |
| 1.2.4. | Мониторинг качества и полноты реализации планов профориентационной работы уровня образовательной организации и муниципального (собеседования, отчеты) | Июнь, декабрь  | Куединский РМЦОбразовательные организации | Наличие информации о результатах профориентационной работы, проблемах, путях решения |
| 1.2.5. | Проведение контроля муниципальными органами самоуправления | По плану-графику контроля | УМУ | Наличие справок по результатам контроля |
| **2. Организация и развитие движения JuniorSkills** |
| *2.1. Мероприятие. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам развития компетенций JuniorSkills* |
| 2.1.1. | Обучение экспертов по вопросам движения JuniorSkills | 2 полугодие | Куединский РМЦОбразовательные организации | Наличие удостоверений, подтверждающих обучение экспертов |
| 2.1.2. | Формирование муниципального экспертногосообщества WorldSkills  | Май-июнь  | УМУ Куединский РМЦ | Наличие приказа УМУ об утверждении состава экспертного сообщества WorldSkills |
| 2.1.3. | Образовательная сессия для педагогов по теме «Организация профессиональной ориентации и профессиональной подготовки школьниковпо стандартам программы «JuniorSkills – профессионалы будущего» | Август  | Куединский РМЦ | Педагоги знают методику и технологии организации и развития движения JuniorSkills |
| 2.1.4. | Разработка дополнительных образовательных программ, программ ВД, направленных на развитие компетенций JuniorSkills | Август-сентябрь | Образовательные организации | Готовы программы ДО, ВД |
| 2.1.5. | Консультации по вопросам развития компетенций *JuniorSkills* | В течение года | Куединский РМЦ | Разрешение профессиональных затруднений |
| *2.2. Организация мероприятий для учащихся в рамках движения JuniorSkills* |
| 2.2.1 | Определение компетенцийдвижения Juniorskills, планируемых к развитию в образовательных организациях | Май | Образовательные организации | Список компетенций движения Juniorskills |
| 2.2.2. | Реализация программ ДО, программ ВД, направленных на развитие компетенций учащихся | В течение учебного года | Образовательные организации | Сформированы планируемые компетенции JuniorSkills |
| 2.2.3. | Участие в краевых отборочных мероприятиях в рамках движения WorldSkills Junior | Октябрь-ноябрь | УМУКуединский РМЦОбразовательные организации | Стимулирование и поддержка юниоров  |
| 2.2.4. | Проведение школьных чемпионатов юных профессионалов | В течение года | Образовательные организации |
| 2.2.5. | Информирование общественности о развитии движения JuniorSkills в СМИ | Не менее 2 раз в год | Куединский РМЦОбразовательные организации | Родители, общественность информированы о развитии движения JuniorSkills |
| *2.3. Создание материально-технической базы для развития юниорского движения в Куединском муниципальном округе* |
| 2.3.1. | Проведение анализа потребности в приобретении оборудования и материалов | Июнь  | Образовательные организации | Составлен перечень оборудования и материалов для создания учебной базы |
| 2.3.2.  | Приобретение оборудования и материалов для создания учебной базы, обеспечивающей развитие компетенций | 2 полугодие | Координационный совет УМУКуединский РМЦ | Имеется материально-техническая база для развития компетенций |
| **3. Организация и проведение профессиональных проб** |
| *3.1. Организационные мероприятия* |
| 3.1.1. | Разработка положения об организации и порядке проведения профессиональных проб | Март  | Куединский РМЦ | Положение утверждено приказом УМУ |
| 3.1.2. | Практикум «Планирование профессиональных проб» | Апрель | Куединский РМЦ | Определен алгоритм действий ОО по проведению профпроб. Рассмотрены примерные локальные акты |
| *3.2. Проведение практических мероприятий в рамках проекта по ранней профориентации «Билет в будущее»* |
| 3.2.1. | Установочный семинар «О проекте «Билет в будущее»» | Апрель | Куединский РМЦ | Определен порядок работы в проекте «Билет в будущее» |
| 3.2.2.  | Информирование учащихся 8-11 классов и их родителей (законных представителей) об участии в проекте «Билет в будущее»  | Март  | Образовательные организации | Готовность к участию в профориентационной работе |
| 3.2.3. | Регистрация и прохождение пробного тестирования учащимися 8-11 классов на платформе проекта «Билет в будущее». Регистрация родителей учащихся. | Апрель-май | Образовательные организации | Созданы личные кабинеты учащихся для участия в проекте «Билет в будущее» |
| 3.2.4. | Выбор и прохождение учащимися проб начинающего уровня, мини-проб try-a-skill | Май-ноябрь  | Образовательные организации | Знакомство учащихся с профессиями, пробы в роли носителей профессий |
| 3.2.5. | Выбор и прохождение учащимися проб продвинутого уровня на платформе проекта «Билет в будущее» | Май-ноябрь  | Образовательные организации | Осознанный выбор профессии. Наличие траектории дальнейшего образования |
| 3.2.6. | Построение индивидуальных траекторий образования учащимися совместно с родителями на основе рекомендаций, выданных по итогам прохождения проб | Май-ноябрь | Образовательные организации | Определены траектории дальнейшего пути образования |
| 3.2.7.  | Проведение чемпионата для участников проекта «Билет в будущее» | Октябрь | УМУКуединский РМЦОбразовательные организацииПредприятия | Проверка компетенций в условиях максимально приближенных к реальным  |
| *3.3. Организация профессиональных проб на предприятиях Куединского муниципального округа* |
| 3.3.1. | Маршрутизация учащихся на профессиональные пробы на основе анализа профессиональных препочтений | Апрель | Образовательные организацииКуединский РМЦ | Определены маршруты для проведения профессиональных проб |
| 3.3.2. | Составление/ реализация плана-графика профессиональных проб с участием предприятий и организаций Куединского муниципального округа | Апрель- декабрь | Образовательные организации | Наличие плана -графика профессиональных проб |
| 3.3.3. | Составление/ реализация муниципального плана-графика профессиональных проб с предприятиями | Апрель-декабрь | Координационный советУМУКуединский РМЦ | Наличие муниципального плана-графика профессиональных проб |
| 3.3.4. | Заключение соглашений с предприятиями (организациями) по проведению профессиональных проб | Апрель- август | Координационный советУМУКуединский РМЦОбразовательные организации | Наличие соглашении с предприятиями по проведению профессиональных проб |
| 3.3.5. | Обеспечение муниципального контроля за выполнением плана-графика профессиональных проб | Ежеквартально | Координационный советУМУКуединский РМЦ | Наличие справок по результатам контроля для принятия управленческих решений |
| **4. Проведение профориентационных мероприятий** |
| *4.1. Проведение муниципального фестиваля «Путь в профессию»* |
| 4.1.1. | Разработка Положения о муниципальном Фестивале «Путь в профессию», плана проведения мероприятия | Март  | Координационный советУМУКуединский РМЦ | Наличие приказа о проведении районного фестиваля «Путь в профессию»  |
| 4.1.2. | Проведение муниципального фестиваля «Путь в профессию» | Апрель  | Координационный советУМУКуединский РМЦОбразовательные организации | Оказана практическая помощь учащимся в выборе профессионального пути |
| *4.2. Организация экскурсий в средние профессиональные образовательные организации и высшие учебные заведения, на предприятия* |
| 4.2.1. | Составление плана-графика экскурсий  | Апрель-май | Образовательные организации | Определены сроки и маршрут экскурсий |
| 4.2.2. | Организация экскурсий в соответствии с планом-графиком | В течение года | Образовательные организации | Учащиеся расширили кругозор о профессиях |